## Slide 1
BÁO CÁO HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN
HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE CƠ GIỚI & PTVC
Tiến độ mã nguồn, mức độ tích hợp và các bất cập hiện tại
Phạm vi rà soát: web React, API NestJS, Prisma/MySQL và ứng dụng tài xế
PHÒNG VẬN HÀNH SỐ
KLH Koun Mom, Ratanakiri, Cambodia | 21.09.2026
Notes: Nguồn: repository D:/ThacoAgri_Code/Mockup, rà soát tại working tree ngày 21/09/2026. File mẫu chỉ được dùng làm chuẩn nhận diện và bố cục.

## Slide 2
NỘI DUNG BÁO CÁO
01
Tóm tắt điều hành
02
Phạm vi và kiến trúc hệ thống
03
Tiến độ mã nguồn theo bằng chứng
04
Hiện trạng các module A–K
05
Luồng nghiệp vụ và tích hợp dữ liệu
06
Kết quả test / build
07
Bất cập, khó khăn và rủi ro
08
Lộ trình hoàn thiện đề xuất
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
2
Notes: Cấu trúc báo cáo bám yêu cầu của người dùng: mô tả tiến độ code, bất cập và khó khăn hiện tại.

## Slide 3
TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH
Nền tảng đã hình thành đầy đủ các lớp chính, nhưng chưa đạt trạng thái sẵn sàng vận hành production
ĐÃ CÓ
Web React, API NestJS, Prisma/MySQL và ứng dụng tài xế
Luồng điều xe, work order, nghiệm thu, BTSC, nhiên liệu và danh mục
Bộ test tự động cho backend, frontend và mobile
CHƯA KHÉP KÍN
Nhiều trang vẫn dùng mock, localStorage hoặc fallback khi API lỗi
Các báo cáo chính đang có khung UI nhưng chưa nạp dữ liệu thật
Phân quyền theo đơn vị và chính sách lưu vết chưa đồng nhất
NHẬN ĐỊNH
Backend và mô hình nghiệp vụ đã đi khá sâu. Rủi ro lớn nhất nằm ở tích hợp đầu cuối, tính nhất quán dữ liệu, quyết định nghiệp vụ còn thiếu và kỷ luật phát hành.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
3
Notes: Nguồn: AI_PROJECT_CONTEXT.md; CURRENT_SYSTEM_ANALYSIS.md; .agents/context/*.md; frontend/src; backend/src; backend/prisma/schema.prisma.

## Slide 4
PHẠM VI VÀ KIẾN TRÚC HIỆN TẠI
Luồng kỹ thuật chính
WEB | API | NGHIỆP VỤ | DỮ LIỆU | MOBILE
React 18 / Vite Router, Zustand, Axios | NestJS 10 JWT, DTO, Swagger | Service theo domain Transaction, trạng thái | Prisma 5 / MySQL Migration, import MMTB | Expo / React Native Offline sync, GPS, SOS
Phạm vi nghiệp vụ
Đội xe, thiết bị và phân công theo đơn vị quản lý cơ giới
Kế hoạch sản xuất, điều xe, vận chuyển, nghiệm thu và hoàn tất
GPS, cảnh báo, nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa và ứng dụng tài xế
Dashboard, báo cáo, danh mục dùng chung và phân quyền
OperationalWorkOrder là vòng đời nghiệp vụ trung tâm; DispatchOrder và các nguồn lệnh khác được đồng bộ theo luồng tương ứng.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
4
Notes: Nguồn: docs/architecture/SYSTEM_OVERVIEW.md; docs/architecture/INTEGRATION_MAP.md; backend/src/app.module.ts; frontend/src/App.tsx; Backend_Driver/package.json; Frontend_Driver/package.json.

## Slide 5
ẢNH CHỤP TIẾN ĐỘ MÃ NGUỒN
Bằng chứng cấu trúc tại ngày rà soát
104
route elements
trên web
27
backend
controllers
66
Prisma
models
85
Prisma
enums
27
thư mục
migration
170
tests đạt
qua 3 codebase
Các con số phản ánh độ rộng codebase, không thay thế đánh giá hoàn tất nghiệp vụ hoặc mức sẵn sàng production.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
5
Notes: Đếm tại working tree: 104 thẻ Route trong frontend/src/App.tsx; 27 controller; 66 model; 85 enum; 27 thư mục migration. Test đạt: backend 129, web 37, driver app 4.

## Slide 6
HIỆN TRẠNG CÁC MODULE A–K
M | PHÂN HỆ | BẰNG CHỨNG ĐÃ CÓ | NHẬN ĐỊNH HIỆN TẠI
A | Dashboard | Có API tổng hợp; UI đã nối | Đang hoàn thiện số liệu
B | GPS | Telemetry, realtime, SOS | Hybrid / cần tích hợp thiết bị
C | Đội xe | Vehicle, implement, lịch sử | Tích hợp tương đối sâu
D | Điều xe | Plan, dispatch, work order | Luồng chính đã có
E | BTSC | Maintenance, repair, workshop | Luồng chính đã có
F | Báo cáo | 6 trang báo cáo khởi tạo rỗng | Khoảng trống rõ
G | Phân quyền | JWT, roles, scope utilities | Scope đơn vị chưa đồng đều
H | Danh mục | Catalog API và import Excel | Còn fallback local
I | Lái xe | Web, mobile, KPI, sync | Đang hoàn thiện đầu cuối
J | Nhiên liệu | Kho, phiếu cấp phát, variance | UI còn màn hình demo
K | Cảnh báo | Alert theo nhiều domain | Alert center còn phân tán
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
6
Notes: Nguồn: .agents/context/module-map.md; docs/architecture/MODULE_MAP.md; backend/src/app.module.ts; frontend/src/App.tsx; kiểm tra trực tiếp pages/services/schema.

## Slide 7
LUỒNG NGHIỆP VỤ ĐÃ HÌNH THÀNH
1. CHUẨN BỊ | 2. PHÂN CÔNG | 3. THỰC HIỆN | 4. NGHIỆM THU
DRAFT PENDING_APPROVAL APPROVED | ASSIGNED OPEN_FOR_CLAIM DRIVER_ACCEPTED | IN_PROGRESS Ghi nhận hành trình Sự cố / SOS | SUBMITTED ACCEPTED hoặc REWORK CLOSED
Điểm đã triển khai
WorkOrderEvent ghi nhận actor, trạng thái cũ/mới, thời gian và lý do
Nghiệm thu lưu reviewer, minh chứng, kết quả và luồng làm lại
Maintenance, repair và mobile workflow đồng bộ trạng thái xe
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
7
Notes: Nguồn: docs/business/DISPATCH_ORDER_FLOW.md; docs/business/ACCEPTANCE_FLOW.md; backend/src/work-orders; backend/src/operation-confirmations; backend/prisma/schema.prisma.

## Slide 8
DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP
LỚP | HIỆN TRẠNG | ĐIỂM CẦN KIỂM SOÁT
Danh mục nền | Company, đơn vị, đội, loại xe, tuyến, công việc | Chuẩn hóa mã và quan hệ cha–con
Đội xe / thiết bị | Vehicle, VehicleType, Implement, assignment | Mapping workbook MMTB và lịch sử phân công
Vận hành | Plan, DispatchOrder, OperationalWorkOrder, event | Đồng bộ nguồn lệnh và idempotency
Hỗ trợ | Fuel, maintenance, repair, alerts, KPI | Quy tắc còn thiếu xác nhận nghiệp vụ
Kênh sử dụng | Web, mobile, realtime, import/export Excel | Không để fallback che lỗi dữ liệu thật
Điểm tích cực
Schema đã mô hình hóa quan hệ vận hành và có migration/backfill gần đây.
Rủi ro
Mapping đầy đủ giữa workbook nhiều sheet và dữ liệu chuẩn vẫn chưa được xác nhận.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
8
Notes: Nguồn: backend/prisma/schema.prisma; backend/prisma/migrations; backend/scripts/import-*; .agents/context/database-overview.md; workbook MMTB là dữ liệu tham chiếu, không phải schema.

## Slide 9
HIỆN TRẠNG WEB FRONTEND
70
page components
104
route elements
24
trang có cả dấu hiệu
API và fallback/mock*
6
trang báo cáo
khởi tạo dữ liệu rỗng
Đã làm tốt
Bao phủ route A–K và tái sử dụng component bảng, filter, modal
Có API mapper, enum mapping, realtime connector và import/export Excel
Build production thành công
Cần hoàn thiện
Loại fallback khỏi luồng vận hành quan trọng
Nối dữ liệu thật cho báo cáo và các trang cảnh báo/GPS còn tĩnh
Tách bundle lớn và kiểm soát lỗi API rõ ràng hơn
* Chỉ báo từ quét source code; cần audit từng trang trước khi công bố tỷ lệ hoàn tất.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
9
Notes: Nguồn: frontend/src/App.tsx; frontend/src/pages; frontend/src/api; quét source code theo dấu hiệu apiClient/apiService và mock/fallback/localStorage. Sáu trang báo cáo trong frontend/src/pages/reports khởi tạo list rỗng và không gọi API trực tiếp.

## Slide 10
ỨNG DỤNG TÀI XẾ VÀ ĐỒNG BỘ MOBILE
Năng lực đã có trong code
Expo / React Native, đăng nhập và lưu token an toàn
Danh sách nhiệm vụ, chi tiết chuyến, bắt đầu / hoàn tất
SQLite và sync engine hỗ trợ offline
GPS nền, ảnh minh chứng, cảnh báo và SOS
Typecheck đạt; 4 test mobile đạt
Rủi ro kiến trúc
Main backend đã có mobile-driver, mobile-sync và work-orders
Repository đồng thời có Backend_Driver độc lập
Hai backend dùng phiên bản NestJS và Prisma khác nhau
Cần chốt một nguồn API và một mô hình dữ liệu chủ đạo để tránh lệch nghiệp vụ
Điểm cần kiểm chứng tại pilot
Mất mạng kéo dài, xung đột đồng bộ, quyền theo đơn vị, độ chính xác GPS, kích thước ảnh và tính đầy đủ của audit trail.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
10
Notes: Nguồn: Frontend_Driver/src; Frontend_Driver/package.json; Backend_Driver/package.json; backend/src/mobile-driver; backend/src/work-orders. Main backend dùng NestJS 10/Prisma 5.10; Backend_Driver dùng NestJS 12/Prisma 5.22.

## Slide 11
KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ BUILD
HẠNG MỤC | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
Backend Jest | ĐẠT | 31 suites, 129 tests
Frontend Vitest | ĐẠT | 13 files, 37 tests
Driver app Vitest | ĐẠT | 1 file, 4 tests
Prisma validate | ĐẠT | Schema hợp lệ
Nest build chính | ĐẠT | Build trực tiếp thành công
Web production build | ĐẠT CÓ CẢNH BÁO | Main JS 3.39 MB; exceljs 0.94 MB
Driver app typecheck | ĐẠT | tsc --noEmit
Driver backend build | ĐẠT | Nest build thành công
Root npm run build | CHƯA ĐẠT | prisma generate bị khóa DLL trên Windows
Kết luận kỹ thuật: mã nguồn biên dịch được khi tách bước generate Prisma; quy trình build tổng cần xử lý khóa tiến trình và chuẩn hóa CI.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
11
Notes: Lệnh chạy ngày 21/09/2026: npm test; backend nest build; frontend npm run build; Frontend_Driver npm run typecheck và npm test; Backend_Driver npm run build; prisma validate. Root build dừng tại EPERM rename query_engine-windows.dll.node do file đang bị tiến trình khác giữ.

## Slide 12
NĂM BẤT CẬP ƯU TIÊN
1
Frontend lai mock/API
Fallback có thể che lỗi tích hợp và tạo cảm giác dữ liệu đã sẵn sàng.
2
Báo cáo chưa có dữ liệu thật
Sáu trang báo cáo chính đang khởi tạo danh sách rỗng.
3
Scope theo đơn vị chưa đồng đều
Role guard không thay thế kiểm soát dòng dữ liệu theo đơn vị quản lý.
4
Hard delete và audit chưa thống nhất
Nhiều service vẫn xóa vật lý dù tài liệu yêu cầu khả năng truy vết.
5
Baseline phát hành chưa ổn định
Working tree có 325 entry thay đổi và build tổng đang vướng khóa Prisma DLL.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
12
Notes: Nguồn: frontend source scan; six report pages; .agents/context/business-rules.md; rg các prisma.*.delete(); git status --porcelain; kết quả build ngày 21/09/2026.

## Slide 13
MA TRẬN RỦI RO VÀ TÁC ĐỘNG
RỦI RO | BẰNG CHỨNG | TÁC ĐỘNG | ƯU TIÊN
Mock/fallback trong luồng thật | 24 trang có cả dấu hiệu API và fallback* | Sai số liệu, khó phát hiện lỗi | P0
Cô lập dữ liệu theo đơn vị | Scope utility mới dùng ở một số service | Lộ dữ liệu chéo đơn vị | P0
Xóa vật lý dữ liệu | Delete/deleteMany ở catalog, vehicle, plan… | Mất lịch sử, khó audit | P0
Công thức nghiệp vụ chưa chốt | KPI, năng suất, GPS threshold còn UNKNOWN | Kết quả báo cáo không được chấp nhận | P1
Hai backend mobile | Main backend và Backend_Driver song song | Lệch API, tăng chi phí bảo trì | P1
Quy trình phát hành | Không có GitHub Actions; 325 entry thay đổi | Khó truy vết và rollback | P1
Kích thước bundle | Main JS 3.39 MB sau minify | Tải chậm, khó dùng mạng yếu | P2
* Dấu hiệu từ quét source, chưa phải tỷ lệ hoàn tất chính thức.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
13
Notes: Nguồn: scan source hiện tại và các tài liệu business-rule evidence. P0/P1/P2 là khuyến nghị ưu tiên của báo cáo, không phải trạng thái nghiệp vụ đã được phê duyệt.

## Slide 14
KHÓ KHĂN HIỆN TẠI
NGHIỆP VỤ
Chưa chốt công thức KPI, năng suất xe, ngưỡng GPS/sai tuyến, ưu tiên xe và loại minh chứng khi đổi kế hoạch.
DỮ LIỆU
Workbook MMTB nhiều sheet, mã cũ không đồng nhất, cần mapping được duyệt và backfill có thể kiểm tra/rollback.
KỸ THUẬT
Frontend vẫn phụ thuộc fallback; báo cáo thiếu endpoint/mapper; hai backend mobile có nguy cơ phân kỳ; bundle web lớn.
TRIỂN KHAI
Nhiều thay đổi chưa gom baseline, chưa có CI tự động, môi trường Windows đang khóa Prisma engine khi build tổng.
Các khó khăn trên cần được xử lý theo thứ tự rủi ro. Việc bổ sung thêm màn hình trước khi khóa dữ liệu và quyền truy cập sẽ làm tăng chi phí sửa lại.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
14
Notes: Nguồn: .agents/context/business-rules.md; CURRENT_SYSTEM_ANALYSIS.md; build/test output; package versions; repository status.

## Slide 15
LỘ TRÌNH HOÀN THIỆN ĐỀ XUẤT
GIAI ĐOẠN | MỤC TIÊU | ĐẦU RA CHÍNH
0. Ổn định baseline 2–3 ngày | Chốt nhánh và build lặp lại | Dọn working tree; CI; xử lý Prisma lock; danh sách trang mock
1. Khép kín dữ liệu/API 1–2 tuần | Loại gap P0 trên luồng chính | Scope đơn vị; policy delete/audit; API báo cáo; bỏ fallback quan trọng
2. Xác nhận nghiệp vụ 1–2 tuần | Chốt các rule UNKNOWN | KPI; GPS; năng suất; ưu tiên xe; minh chứng và nghiệm thu
3. Pilot có kiểm soát 1 tuần | Kiểm chứng đầu cuối tại một đơn vị | UAT theo role; đối soát dữ liệu; offline sync; rollback/runbook
4. Mở rộng | Nhân rộng sau khi pilot đạt | Theo dõi SLA, lỗi dữ liệu, hiệu năng và adoption
Thời lượng là ước lượng phục vụ lập kế hoạch. Cần điều chỉnh sau khi chốt phạm vi pilot và nguồn lực thực tế.
Báo cáo hiện trạng phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
15
Notes: Đây là khuyến nghị triển khai dựa trên mức độ rủi ro quan sát được. Thời lượng chưa phải cam kết tiến độ chính thức.

## Slide 16
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Ba quyết định cần chốt tiếp theo
1. Phạm vi và đơn vị pilot 2. Quy tắc nghiệp vụ còn UNKNOWN 3. Tiêu chí nghiệm thu production
PHÒNG VẬN HÀNH SỐ
KLH Koun Mom, Ratanakiri, Cambodia | 21.09.2026
Notes: Kết thúc báo cáo. Đề nghị dùng deck này làm tài liệu chốt scope pilot và danh sách quyết định nghiệp vụ.