## Slide 1
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM VÀ BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE CƠ GIỚI & PTVC
Phạm vi chức năng, trải nghiệm người dùng, tiến độ mã nguồn và các bất cập hiện tại
Phạm vi rà soát: web React, API NestJS, Prisma/MySQL và ứng dụng tài xế
PHÒNG VẬN HÀNH SỐ
KLH Koun Mom, Ratanakiri, Cambodia | 21.09.2026
Notes: Nguồn: repository D:/ThacoAgri_Code/Mockup, rà soát tại working tree ngày 21/09/2026. Nội dung giới thiệu dựa trên code, schema và tài liệu nghiệp vụ. File mẫu chỉ được dùng làm chuẩn nhận diện và bố cục.

## Slide 2
NỘI DUNG BÁO CÁO
01
Phần mềm phục vụ ai và giải quyết công việc gì
02
Các nhóm chức năng và module A–K
03
Luồng nghiệp vụ đầu cuối
04
Dữ liệu, kiến trúc và kênh sử dụng
05
Tiến độ phát triển hiện tại
06
Kết quả kiểm thử và build
07
Bất cập, khó khăn và rủi ro
08
Lộ trình hoàn thiện đề xuất
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
2
Notes: Cấu trúc báo cáo cân bằng hai mục tiêu: giới thiệu phần mềm đang có những gì và mô tả tiến độ, bất cập, khó khăn hiện tại.

## Slide 3
PHẦN MỀM PHỤC VỤ VẬN HÀNH GÌ
Mục tiêu
Quản lý tập trung xe cơ giới, thiết bị nông nghiệp và tình trạng sẵn sàng
Kết nối kế hoạch sản xuất với điều xe, thực hiện công việc và nghiệm thu
Theo dõi GPS, nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa và hiệu quả lái xe
Người sử dụng
Ban Xe cơ giới và cán bộ điều hành tại đơn vị
Quản lý nông trường, nhân sự xưởng BTSC và kho nhiên liệu
Lái xe qua ứng dụng mobile, quản trị hệ thống và lãnh đạo theo dõi báo cáo
Giá trị dự kiến khi dữ liệu và quy trình được khép kín
Một nguồn dữ liệu vận hành để biết xe nào sẵn sàng, công việc nào đang chậm, chi phí phát sinh ở đâu và ai chịu trách nhiệm xử lý.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
3
Notes: Nguồn: AI_PROJECT_CONTEXT.md; docs/BRD_extracted.txt; .agents/context/project-overview.md; backend/prisma/schema.prisma. Giá trị nêu trên là mục tiêu vận hành, không phải cam kết đã đạt production.

## Slide 4
ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ KIẾN TRÚC
Vai trò và công việc chính
NHÓM NGƯỜI DÙNG | CÔNG VIỆC TRÊN HỆ THỐNG
Ban Xe cơ giới / điều hành | Lập kế hoạch, phân bổ xe, theo dõi tiến độ và xử lý điều chỉnh
Đơn vị / nông trường | Đăng ký nhu cầu, điều xe trong phạm vi kế hoạch, xác nhận kết quả
Xưởng và kho nhiên liệu | Bảo dưỡng, sửa chữa, phụ tùng, tồn kho và cấp phát nhiên liệu
Lái xe | Nhận việc, bắt đầu hoặc kết thúc chuyến, gửi minh chứng và SOS
Lãnh đạo / quản trị | Dashboard, báo cáo, danh mục, người dùng, vai trò và phạm vi dữ liệu
Kiến trúc triển khai
Web React/Vite, API NestJS, Prisma/MySQL và ứng dụng tài xế Expo/React Native
JWT và role guard đã có. Kiểm soát dữ liệu theo đơn vị cần tiếp tục chuẩn hóa ở từng service.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
4
Notes: Nguồn: AI_PROJECT_CONTEXT.md; docs/business/ROLE_PERMISSION.md; docs/architecture/SYSTEM_OVERVIEW.md; backend/src/app.module.ts; frontend/src/App.tsx; Frontend_Driver/package.json.

## Slide 5
PHẦN MỀM CÓ NHỮNG GÌ
NHÓM CHỨC NĂNG | NỘI DUNG CHÍNH | MODULE
Điều hành vận hành | Dashboard, bản đồ GPS, kế hoạch sản xuất, điều xe, vận chuyển và nghiệm thu | A, B, D
Tài sản và kỹ thuật | Hồ sơ xe, thiết bị đi kèm, lịch sử phân công, bảo dưỡng, sửa chữa và cảnh báo | C, E, K
Nhân sự vận hành | Hồ sơ lái xe, nhiệm vụ mobile, SOS, đồng bộ offline, KPI và xếp hạng | I
Nhiên liệu | Kho nhiên liệu, phiếu cấp phát, định mức, chênh lệch và đối soát | J
Quản trị và dữ liệu | Danh mục dùng chung, import/export Excel, người dùng, vai trò và phạm vi đơn vị | G, H
Báo cáo quản trị | Tổng hợp hoạt động xe, năng suất, nhiên liệu, BTSC, lái xe và cảnh báo | F
Các chức năng trên đã có mức độ triển khai khác nhau. Slide tiếp theo phân biệt phần đã có bằng chứng và phần còn phải hoàn thiện.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
5
Notes: Nguồn: .agents/context/module-map.md; docs/architecture/MODULE_MAP.md; frontend/src/App.tsx; backend/src/app.module.ts; backend/prisma/schema.prisma. Các nhóm chức năng mô tả phạm vi sản phẩm, không hàm ý tất cả đã sẵn sàng production.

## Slide 6
BẢN ĐỒ MODULE A–K VÀ MỨC ĐỘ TRIỂN KHAI
M | PHÂN HỆ | BẰNG CHỨNG ĐÃ CÓ | NHẬN ĐỊNH HIỆN TẠI
A | Dashboard | Có API tổng hợp, UI đã nối | Đang hoàn thiện số liệu
B | GPS | Telemetry, realtime, SOS | Hybrid / cần tích hợp thiết bị
C | Đội xe | Vehicle, implement, lịch sử | Tích hợp tương đối sâu
D | Điều xe | Plan, dispatch, work order | Luồng chính đã có
E | BTSC | Maintenance, repair, workshop | Luồng chính đã có
F | Báo cáo | 6 trang báo cáo khởi tạo rỗng | Khoảng trống rõ
G | Phân quyền | JWT, roles, scope utilities | Scope đơn vị chưa đồng đều
H | Danh mục | Catalog API và import Excel | Còn fallback local
I | Lái xe | Web, mobile, KPI, sync | Đang hoàn thiện đầu cuối
J | Nhiên liệu | Kho, phiếu cấp phát, variance | UI còn màn hình demo
K | Cảnh báo | Alert theo nhiều domain | Alert center còn phân tán
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
6
Notes: Nguồn: .agents/context/module-map.md; docs/architecture/MODULE_MAP.md; backend/src/app.module.ts; frontend/src/App.tsx; kiểm tra trực tiếp pages/services/schema.

## Slide 7
LUỒNG NGHIỆP VỤ ĐÃ HÌNH THÀNH
1. CHUẨN BỊ | 2. PHÂN CÔNG | 3. THỰC HIỆN | 4. NGHIỆM THU
DRAFT PENDING_APPROVAL APPROVED | ASSIGNED OPEN_FOR_CLAIM DRIVER_ACCEPTED | IN_PROGRESS Ghi nhận hành trình Sự cố / SOS | SUBMITTED ACCEPTED hoặc REWORK CLOSED
Điểm đã triển khai
WorkOrderEvent ghi nhận actor, trạng thái cũ/mới, thời gian và lý do
Nghiệm thu lưu reviewer, minh chứng, kết quả và luồng làm lại
Maintenance, repair và mobile workflow đồng bộ trạng thái xe
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
7
Notes: Nguồn: docs/business/DISPATCH_ORDER_FLOW.md; docs/business/ACCEPTANCE_FLOW.md; backend/src/work-orders; backend/src/operation-confirmations; backend/prisma/schema.prisma.

## Slide 8
DỮ LIỆU VÀ TÍCH HỢP
LỚP | HIỆN TRẠNG | ĐIỂM CẦN KIỂM SOÁT
Danh mục nền | Company, đơn vị, đội, loại xe, tuyến, công việc | Chuẩn hóa mã và quan hệ cha–con
Đội xe / thiết bị | Vehicle, VehicleType, Implement, assignment | Mapping workbook MMTB và lịch sử phân công
Vận hành | Plan, DispatchOrder, OperationalWorkOrder, event | Đồng bộ nguồn lệnh và idempotency
Hỗ trợ | Fuel, maintenance, repair, alerts, KPI | Quy tắc còn thiếu xác nhận nghiệp vụ
Kênh sử dụng | Web, mobile, realtime, import/export Excel | Không để fallback che lỗi dữ liệu thật
Điểm tích cực
Schema đã mô hình hóa quan hệ vận hành và có migration/backfill gần đây.
Rủi ro
Mapping đầy đủ giữa workbook nhiều sheet và dữ liệu chuẩn vẫn chưa được xác nhận.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
8
Notes: Nguồn: backend/prisma/schema.prisma; backend/prisma/migrations; backend/scripts/import-*; .agents/context/database-overview.md; workbook MMTB là dữ liệu tham chiếu, không phải schema.

## Slide 9
TRẢI NGHIỆM WEB CHO KHỐI ĐIỀU HÀNH
70
trang chức năng
104
đường dẫn web
49
trang có dấu hiệu
kết nối API*
24
trang vừa dùng API
vừa có mock/fallback*
Trải nghiệm giao diện đã được xây dựng
Xem dashboard, bản đồ, danh sách xe và trạng thái vận hành
Lập kế hoạch, điều xe, quản lý lệnh và theo dõi tiến độ
Quản lý BTSC, nhiên liệu, lái xe, danh mục và phân quyền
Phần cần hoàn thiện
Loại mock và fallback khỏi các luồng vận hành quan trọng
Nối dữ liệu thật cho sáu trang báo cáo đang khởi tạo rỗng
Chuẩn hóa lỗi API, tách bundle và kiểm chứng dữ liệu đầu cuối
* Chỉ báo từ quét source code; cần audit từng trang trước khi công bố tỷ lệ hoàn tất.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
9
Notes: Nguồn: frontend/src/App.tsx; frontend/src/pages; frontend/src/api; quét source code theo dấu hiệu apiClient/apiService và mock/fallback/localStorage. Sáu trang báo cáo trong frontend/src/pages/reports khởi tạo list rỗng và không gọi API trực tiếp.

## Slide 10
ỨNG DỤNG TÀI XẾ VÀ ĐỒNG BỘ MOBILE
Năng lực đã có trong code
Expo / React Native, đăng nhập và lưu token an toàn
Danh sách nhiệm vụ, chi tiết chuyến, bắt đầu / hoàn tất
SQLite và sync engine hỗ trợ offline
GPS nền, ảnh minh chứng, cảnh báo và SOS
Typecheck đạt; 4 test mobile đạt
Rủi ro kiến trúc
Main backend đã có mobile-driver, mobile-sync và work-orders
Repository đồng thời có Backend_Driver độc lập
Hai backend dùng phiên bản NestJS và Prisma khác nhau
Cần chốt một nguồn API và một mô hình dữ liệu chủ đạo để tránh lệch nghiệp vụ
Điểm cần kiểm chứng tại pilot
Mất mạng kéo dài, xung đột đồng bộ, quyền theo đơn vị, độ chính xác GPS, kích thước ảnh và tính đầy đủ của audit trail.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
10
Notes: Nguồn: Frontend_Driver/src; Frontend_Driver/package.json; Backend_Driver/package.json; backend/src/mobile-driver; backend/src/work-orders. Main backend dùng NestJS 10/Prisma 5.10; Backend_Driver dùng NestJS 12/Prisma 5.22.

## Slide 11
TIẾN ĐỘ PHÁT TRIỂN HIỆN TẠI
104
đường dẫn web
27
backend controllers
66
Prisma models
170
tests đạt
LỚP | BẰNG CHỨNG ĐÃ CÓ | NHẬN ĐỊNH TIẾN ĐỘ
Web | Bao phủ module A–K, 70 trang chức năng | Giao diện rộng, tích hợp API chưa khép kín
Backend | 27 controller, 28 service, transaction ở nhiều luồng | Mô hình nghiệp vụ đã đi khá sâu
Dữ liệu | 66 model, 85 enum, 27 migration | Schema phong phú, mapping và backfill cần kiểm soát
Mobile | Nhận việc, GPS, ảnh, SOS, offline sync | Năng lực chính đã có, cần thống nhất backend
Phát hành | 170 test đạt và từng lớp build được | Chưa chốt baseline production và CI
Không dùng phần trăm hoàn thành vì repository chưa có tiêu chí nghiệm thu chung cho từng module.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
11
Notes: Nguồn: đếm trực tiếp frontend/src/App.tsx, frontend/src/pages, backend/src, backend/prisma/schema.prisma và kết quả test. Các số liệu thể hiện độ rộng codebase, không phải phần trăm hoàn thành nghiệp vụ.

## Slide 12
KẾT QUẢ KIỂM THỬ VÀ BUILD
HẠNG MỤC | KẾT QUẢ | GHI CHÚ
Backend Jest | ĐẠT | 31 suites, 129 tests
Frontend Vitest | ĐẠT | 13 files, 37 tests
Driver app Vitest | ĐẠT | 1 file, 4 tests
Prisma validate | ĐẠT | Schema hợp lệ
Nest build chính | ĐẠT | Build trực tiếp thành công
Web production build | ĐẠT CÓ CẢNH BÁO | Main JS 3.39 MB, exceljs 0.94 MB
Driver app typecheck | ĐẠT | tsc --noEmit
Driver backend build | ĐẠT | Nest build thành công
Root npm run build | CHƯA ĐẠT | prisma generate bị khóa DLL trên Windows
Mã nguồn biên dịch được khi tách bước generate Prisma. Quy trình build tổng cần xử lý khóa tiến trình và chuẩn hóa CI.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
12
Notes: Lệnh chạy ngày 21/09/2026: npm test; backend nest build; frontend npm run build; Frontend_Driver npm run typecheck và npm test; Backend_Driver npm run build; prisma validate. Root build dừng tại EPERM rename query_engine-windows.dll.node do file đang bị tiến trình khác giữ.

## Slide 13
BẤT CẬP VÀ RỦI RO ƯU TIÊN
RỦI RO | BẰNG CHỨNG | TÁC ĐỘNG | ƯU TIÊN
Mock/fallback trong luồng thật | 24 trang có cả dấu hiệu API và fallback* | Sai số liệu, khó phát hiện lỗi | P0
Cô lập dữ liệu theo đơn vị | Scope utility mới dùng ở một số service | Lộ dữ liệu chéo đơn vị | P0
Xóa vật lý dữ liệu | Delete/deleteMany ở catalog, vehicle, plan… | Mất lịch sử, khó audit | P0
Công thức nghiệp vụ chưa chốt | KPI, năng suất, GPS threshold còn UNKNOWN | Kết quả báo cáo không được chấp nhận | P1
Hai backend mobile | Main backend và Backend_Driver song song | Lệch API, tăng chi phí bảo trì | P1
Quy trình phát hành | Không có GitHub Actions, 325 entry thay đổi | Khó truy vết và rollback | P1
Kích thước bundle | Main JS 3.39 MB sau minify | Tải chậm, khó dùng mạng yếu | P2
* Dấu hiệu từ quét source, chưa phải tỷ lệ hoàn tất chính thức.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
13
Notes: Nguồn: scan source hiện tại và các tài liệu business-rule evidence. P0/P1/P2 là khuyến nghị ưu tiên của báo cáo, không phải trạng thái nghiệp vụ đã được phê duyệt.

## Slide 14
KHÓ KHĂN HIỆN TẠI
NGHIỆP VỤ
Chưa chốt công thức KPI, năng suất xe, ngưỡng GPS/sai tuyến, ưu tiên xe và loại minh chứng khi đổi kế hoạch.
DỮ LIỆU
Workbook MMTB nhiều sheet, mã cũ không đồng nhất, cần mapping được duyệt và backfill có thể kiểm tra/rollback.
KỸ THUẬT
Frontend vẫn phụ thuộc fallback. Báo cáo thiếu endpoint/mapper. Hai backend mobile có nguy cơ phân kỳ và bundle web còn lớn.
TRIỂN KHAI
Nhiều thay đổi chưa gom baseline, chưa có CI tự động, môi trường Windows đang khóa Prisma engine khi build tổng.
Các khó khăn trên cần được xử lý theo thứ tự rủi ro. Việc bổ sung thêm màn hình trước khi khóa dữ liệu và quyền truy cập sẽ làm tăng chi phí sửa lại.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
14
Notes: Nguồn: .agents/context/business-rules.md; CURRENT_SYSTEM_ANALYSIS.md; build/test output; package versions; repository status.

## Slide 15
LỘ TRÌNH HOÀN THIỆN ĐỀ XUẤT
GIAI ĐOẠN | MỤC TIÊU | ĐẦU RA CHÍNH
0. Ổn định baseline 2–3 ngày | Chốt nhánh và build lặp lại | Dọn working tree, thiết lập CI, xử lý Prisma lock và lập danh sách trang mock
1. Khép kín dữ liệu/API 1–2 tuần | Loại gap P0 trên luồng chính | Scope đơn vị, policy delete/audit, API báo cáo và bỏ fallback quan trọng
2. Xác nhận nghiệp vụ 1–2 tuần | Chốt các rule UNKNOWN | KPI, GPS, năng suất, ưu tiên xe, minh chứng và nghiệm thu
3. Pilot có kiểm soát 1 tuần | Kiểm chứng đầu cuối tại một đơn vị | UAT theo role, đối soát dữ liệu, offline sync và rollback/runbook
4. Mở rộng | Nhân rộng sau khi pilot đạt | Theo dõi SLA, lỗi dữ liệu, hiệu năng và adoption
Thời lượng là ước lượng phục vụ lập kế hoạch. Cần điều chỉnh sau khi chốt phạm vi pilot và nguồn lực thực tế.
Giới thiệu phần mềm và tiến độ phát triển | THACO AGRI Fleet | 21/09/2026
15
Notes: Đây là khuyến nghị triển khai dựa trên mức độ rủi ro quan sát được. Thời lượng chưa phải cam kết tiến độ chính thức.

## Slide 16
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
Ba quyết định cần chốt tiếp theo
1. Phạm vi và đơn vị pilot 2. Quy tắc nghiệp vụ còn UNKNOWN 3. Tiêu chí nghiệm thu production
PHÒNG VẬN HÀNH SỐ
KLH Koun Mom, Ratanakiri, Cambodia | 21.09.2026
Notes: Kết thúc báo cáo. Đề nghị dùng deck này làm tài liệu chốt scope pilot và danh sách quyết định nghiệp vụ.